## Sheet1
Kế hoạch làm việc nhóm
Nhóm: 5
Ngày bắt đầu – Start time: <13/03/2022>
Ngày kế thúc – End date: <08/05/2022>
Thành viên nhóm – Team members: Bùi Thị Hà - Nguyễn Thị Mai Phương - Trần Hoài Sơn - Nguyễn Tài Tiến
# | Công việc – Task | Ngày bắt đầu dự kiến – Start date | Ngày bắt đầu thực tế - Actual start date | Ngày kết thúc dự kiến – Target date | Ngày kết thúc thực tế - Actual end date | Trạng thái – Status | Người thực hiện – Owner(s) | Ghi chú – Notes
(On-go / Done / Late/ Pending)
1 | Giới thiệu về đề tài | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 2022-03-20 | 12pm-20/03/2022 | Done | Bùi Thị Hà | Nêu ra lý do chọn đề tài
2 | Phân tích quy trình hoạt động của hệ thống | 2022-03-13 | 2022-03-13 | 2022-03-20 | 12pm-20/03/2022 | Done | Trần Hoài Sơn - Nguyễn Thị mai Phương | Tìm hiểu về các quy trình nhập tài liệu, mượn, trả tài liệu và tìm kiếm thông tin
3 | Phân tích và thiết kế hệ thống theo UML | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-27 | 12pm-27/03/2022 | Done | Nguyễn Tài Tiến - Bùi Thị Hà | Các chúc năng của hệ thống và vẽ biều đồ usecase
4 | Phân tích, thiết kết cơ sở dữ liệu | 2022-03-27 | 2022-03-27 | 2022-04-02 | 12pm-02/04/2022 | Done | Trần Hoài Sơn | Thiết kế cơ sở dữ liệu, biểu đồ quan hệ
5 | Nền tảng công nghệ | 2022-04-08 | 2022-04-10 | 2022-04-13 | 12pm-13/04/2022 | Done | Nguyễn Thị Mai Phương - Bùi Thị Hà | Giới thiệu về C#, WPF-XAML, LINQ
6 | Viết chương trình và kiểm thử | 2022-04-17 | 04/17/2022 | 2022-04-22 | 12pm-22/04/2022 | Done | Trần Hoài Sơn | Code các giao diện như màn hình chính,..
7 | Kiểm thử và chỉnh sửa báo cáo | 2022-04-17 | 04/17/2022 | 2022-04-22 | 12pm-22/04/2022 | Done | Cả nhóm | Tìm ra lỗi và sửa
8 | Hoàn thiện bài báo cáo | 2022-05-01 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 12pm-15/05/2022 | Done | Cả nhóm | Đánh gia chung về đề tài